2019届毕业生毕业离校工作任务安排表

| 责任部门 | 工作内容 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 党政办 | 1、总体安排和协调毕业生离校和毕业典礼相关工作；2、毕业典礼参会领导、嘉宾邀请和接待工作；3、协调沟通毕业典礼会场租（借）用/布置等相关工作； | 1-3项，6月25日之前完成。 |
| 组织人事处 | 1、负责毕业生党员教育、党员组织关系转接和入党材料归档。 | 6月25日完成。 |
| 宣传部 | 1、负责毕业生离校期间宣传工作、营造文明和谐的离校氛围，横幅、主楼大厅LED显示屏等；2、开展优秀毕业生访谈等活动。 | 6月25日之前完成。 |
| 教务处 | 1、毕业、结业名单的提供；2、负责《离校通知单》印制，并发放至各系；3、毕业证书发放；4、提供毕业生回家庭所在地的火车票半价证明；5、安排和督促打印学生成绩表并发放至毕业班辅导员。 | 1项，6月8日前完成； 2项，6月25日前完成； 3-5项，6月24日前完成。 |
| 学生处 | 1、安排各系组织毕业生参加毕业典礼；2、学生档案材料审核及存档；3、毕业生安全教育、文明离校教育；4、学生党员（或学生代表）茶话会或座谈会；5、安排离校期间值班。 | 6月24日前完成。 |
| 资助中心 | 1、国家助学贷款的学生网上毕业确认；2、基层就业、入伍学生学费代偿等政策宣传、咨询、手续办理等。 | 1项，6月10日完成； 2项，持续至6月25日当天。 |
| 军体教研室 | 做好毕业生应征入伍宣传服务工作 | 持续至6月25日当天。 |
| 就业办 | 1、编制就业方案，打印《报到证》；2、处理毕业生派遣相关事宜；3、寄发毕业生档案。 | 1项，6月12日前完成； 2-3项，6月30日前完成。 |
| 团委 | 1、开展形式多样的毕业纪念活动；2、做好团组织关系转移相关工作；3、组织毕业生公益捐赠活动；4、协助做好毕业典礼相关工作。 | 1项，6月25日前完成； 2-4项，6月25日完成。 |
| 财务处 | 1、整理欠费学生名单、清理相关费用；2、办理欠费学生缴费手续等相关工作。 | 1项，6月10日前完成； 2项，6月25日完成。 |
| 各系 | 1、积极开展毕业教育活动及服务工作；2、安排学生参加毕业典礼；3、催缴学费，受处分学生撤销处分的办理；4、开展毕业生文明离校教育等系列活动。 | 6月25日前完成 |
| 后勤保卫处 | 1、加强校园安保布置；2、办理毕业生户口迁移手续；3、办理退宿、校园卡余额退款。 | 1-2项，6月25日前完成； 3项，6月25日完成。 |
| 图书馆 | 1、清理欠书、欠费名单，并发放至各系；2、图书归还和费用清理。 | 1项，6月10日前完成； 2项，6月25日完成。 |